## Hoja1
Riesgo - Concepto | Tolerancia | Probabilidad | Impacto | Causa del Riesgo
Interferencias electromagneticas que afecten las mediciones | Indeseable | Problable | Alto | Elementos electronicos extremos que interfieran con la señal del dispositivo
Difcultades en la calibración precisa de los sensores | Intolerable | Probable | Extremo | Error humano, desgaste de los componentes, dificultad para realizar la calibración
Problemas de Ergonomia y comodidad para el usuario | Tolerable | Posible | Bajo | Textiles y diseños usados en chaquetas
Costos de producción superiores a lo estimado | Indeseable | Posible | Alto | Falta de recursos
Desafios en la integración de tecnología y materiales textiles | Intolerable | Probable | Alto | elementos que componen el traje no se integren de manera optima
Problemas de resistencia al agua y otros elementos | intolerable | Probable | Extremo | No se aislen de manera optima los elementos electricos
Dificultades en el procesamiento y transmisón de datos en en tiempo real | Indeseabe | Probable | Alto | dificultades de señal en el entorno
Problemas de privacidad y seguridad de los datos | Intolerable | posible | Alto | filtración de la información de los usuarios
Problemas de suministros de componentes especializados | Tolerable | posible | Medio | poco suministros de elementos en el mercado